## Worksheet
Relatório: Relatório Cleyson
Data/Hora: 22/09/2017 11:29:38
Protocolo | Assunto | Mensagem Original | Departamento | Atendente | Cliente | Data de Criação | Status | Situação | Responsavel Técnico | Responsavel Técnico
425 | AUTORIZAR ATENDIMENTO/NOVO ATENDIMENTO | RECEPÇÃO - ROTINAS - CADASTRO - OPÇÕES - AUTORIZAR ATENDIMENTO/NOVO ATENDIMENTO - quando for odontologia poder alterar o valor do procedimento | MELHORIA | DESENVOLVIMENTO | TOP SAUDE | 15/09/2017 14:33 | TESTA MELHORIA - VALIDAR - ATUALIZA BASE (MELHORIA) | Respondido, aguardando resposta do cliente | Cleyson | Cleyson
424 | CADASTRO DO CRÉDITO | RECEPÇÃO - ROTINAS - CADASTRO - OPÇÕES - CRÉDITO - no cadastro do crédito quando for do grupo odontologia poder alterar o valor do procedimento que ta sendo lançado o crédito | MELHORIA | DESENVOLVIMENTO | TOP SAUDE | 15/09/2017 14:30 | TESTA MELHORIA - VALIDAR - ATUALIZA BASE (MELHORIA) | Respondido, aguardando resposta do cliente | Cleyson | Cleyson
423 | FORMA DE PAGAMENTO | FINANCEIRO - RELATÓRIOS - RELATÓRIO DE RESUMO - FORMA DE PAGAMENTO - NAS FORMA DAS DE PAGAMENTO DO RELATÓRIO INFORMAR O VALOR TOTAL DE CARTÃO | MELHORIA | DESENVOLVIMENTO | TOP SAUDE | 15/09/2017 13:45 | TESTA MELHORIA - VALIDAR - ATUALIZA BASE (MELHORIA) | Respondido, aguardando resposta do cliente | Cleyson | Cleyson
422 | DIA DO CRÉDITO NO RELATÓRIO | FINANCEIRO - RELATÓRIOS - RELATÓRIO RESUMO - NO RELATÓRIO DE RESUMO, NA PARTE DE FORMAS DE PAGAMENTO QUANDO INFORMAR O CRÉDITO, DIZER EM QUAL DIA FOI LANÇADO O DETERMINADO CRÉDITO | MELHORIA | DESENVOLVIMENTO | TOP SAUDE | 15/09/2017 13:41 | TESTA MELHORIA - VALIDAR - ATUALIZA BASE (MELHORIA) | Respondido, aguardando resposta do cliente | Cleyson | Cleyson
421 | RELATÓRIO RESUMO | FINANCEIRO - RELATÓRIOS - RELATÓRIO RESUMO - NO DIA EM QUE FOI LANÇADO O CRÉDITO, TRAZER A INFORMAÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO E PRA QUEM ESSE CRÉDITO FOI LANÇADO | MELHORIA | DESENVOLVIMENTO | TOP SAUDE | 15/09/2017 13:33 | TESTA MELHORIA - VALIDAR - ATUALIZA BASE (MELHORIA) | Respondido, aguardando resposta do cliente | Cleyson | Cleyson
420 | CAMPO MÉDICO | MARCAÇÃO DE CONSULTA - ATUALMENTE QUANDO VAI FAZER A MARCAÇÃO DE CONSULTA O CAMPO ''MÉDICO'' APARECE AINDA PRA SELECIONAR, MESMO MARCANDO DIRETAMENTE NA AGENDA DO MÉDICO, A SOLICITAÇÃO É PRA QUE QUANDO FOR FAZER A MARCAÇÃO DE CONSULTA JA VIR O NOME DO MÉDICO FIXADO | MELHORIA | DESENVOLVIMENTO | DRA. ANAPAULA | 15/09/2017 13:22 | - | Respondido, aguardando resposta do cliente | Cleyson | Cleyson
415 | INDICAÇÃO EDITÁVEL | RECEPÇÃO - ROTINAS - CADASTRO - NOVO CADASTRO/EDITAR - QUANDO FOR PREENCHER NA PARTE DE INDICAÇÃO, DEIXAR QUE O SISTEMA POSSA EDITAR O CAMPO, OU SEJA, QUE POSSIBILITE CRIAÇÕES DE INDICAÇÕES CASO NÃO EXISTA. | MELHORIA | DESENVOLVIMENTO | DRA. ANAPAULA | 15/09/2017 09:18 | - | Respondido, aguardando resposta do cliente | Cleyson | Cleyson
414 | BLOQUEAR PERÍODO | RECEPÇÃO - ROTINAS - AGENDAMENTO - NA TELA DE AGENDAMENTO COLOCAR UMA OPÇÃO QUE POSSIBILITE BLOQUEAR AGENDA POR PERÍODO | MELHORIA | DESENVOLVIMENTO | DRA. ANAPAULA | 15/09/2017 09:02 | - | Respondido, aguardando resposta do cliente | Cleyson | Cleyson
413 | ORDEM DOS CAMPOS NO AGENDAMENTO | RECEPÇÃO - ROTINAS - AGENDAMENTO - NA TELA DE AGENDAMENTO ATUALMENTE SEGUE UMA ORDEM QUE NÃO CONVÉM PARA O CONSULTÓRIO, A MELHORIA É QUE A TELA DE ATENDIMENTO SIGA A ORDEM DOS CAMPOS IGUAIS AO DO SISTEMA STG CLÍNICA, TAIS COMO NO MODELO EM ANEXO, PORÉM SEM OS CAMPOS DE ''EMPRESA/ESPECIALIDADE'' | MELHORIA | DESENVOLVIMENTO | DRA. ANAPAULA | 15/09/2017 08:57 | - | Respondido, aguardando resposta do cliente | Cleyson | Cleyson
412 | ESTRUTURA DO AGENDAMENTO | RECEPÇÃO - ROTINAS - AGENDAMENTO - - NA TELA DE AGENDAMENTO EXISTE UMA COLUNA INFORMANDO A HORA DA AUTORIZAÇÃO DA CONSULTA, ESTA COLUNA NÃO É PARA EXISTIR, A SOLICITAÇÃO É DE QUE TIRE A COLUNA EM QUESTÃO | MELHORIA | DESENVOLVIMENTO | DRA. ANAPAULA | 15/09/2017 08:52 | - | Respondido, aguardando resposta do cliente | Cleyson | Cleyson
406 | NOVA INFORMAÇÃO | RECEPÇÃO - ROTINAS - CADASTRO - OPÇÕES - CRÉDITO - NA TELA DE CRÉDITO INFORMAR O DIA EM QUE O CRÉDITO FOI LANÇADO. | MELHORIA | DESENVOLVIMENTO | TOP SAUDE | 14/09/2017 15:18 | - | Respondido, aguardando resposta do cliente | Cleyson | Cleyson
405 | NOVA ABA | CRIAR UMA NOVA ABA PARA ATENDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS COM AS INFORMAÇÕES EM ANEXO E POSSIBILITAR QUE TIRE UMA RECEITA DE ÓCULOS (MODELO TAMBÉM EM ANEXO) | MELHORIA | DESENVOLVIMENTO | AME CLINICA | 14/09/2017 14:53 | - | Respondido, aguardando resposta do cliente | Cleyson | Cleyson
404 | ORDENAÇÃO DA SALA DE ESPERA | CONFIGURAÇÃO - ADMINISTRATIVO - MANTER EMPRESA - - DEIXAR CONFIGURÁVEL POR EMPRESA A ORDENAÇÃO DA SALA DE ESPERA E DOS ATENDIMENTOS DOS MÉDICOS (ORDENADO POR ORDEM DE CHEGADA OU POR HORA MARCADA) | MELHORIA | DESENVOLVIMENTO | AME CLINICA | 14/09/2017 14:44 | TESTA MELHORIA - VALIDAR - ATUALIZA BASE (MELHORIA) | Respondido, aguardando resposta do cliente | Cleyson | Cleyson
403 | RELATÓRIO CAIXA | FINANCEIRO - RELATÓRIOS - RELATÓRIO CAIXA - ACRESCENTAR UMA LINHA NO FINAL DO RELATÓRIO CAIXA QUE INFORME A DIFERENÇA DO VALOR APURADO NO DIA MENOS (-) SANGRIA | MELHORIA | DESENVOLVIMENTO | AME CLINICA | 14/09/2017 14:41 | - | Respondido, aguardando resposta do cliente | Cleyson | Cleyson
383 | RELATÓRIO DE INDICAÇÃO | FINANCEIRO - RELATÓRIO - RELATÓRIO INDICAÇÃO CADASTRO ADICIONAR UMA NOVA COLUNA QUE INFORME O VALOR DE CADA PROCEDIMENTO FEITO E ADICIONAR TAMBÉM AO FINAL DO RELATÓRIO UM ''VALOR TOTAL'' - MODELO DE RELATÓRIO ANEXADO ABAIXO | MELHORIA | DESENVOLVIMENTO | RONALDO BARREIRA | 13/09/2017 15:21 | - | Respondido, aguardando resposta do cliente | Cleyson | Cleyson
382 | Melhoria | A operadora pediu para adicionar a opção "todos" na hora de fazer um lembrete | MELHORIA | DESENVOLVIMENTO | PSICOSER | 13/09/2017 14:32 | - | Respondido, aguardando resposta do cliente | Cleyson | Cleyson
353 | IMPRESSÃO | IMAGEM - TODAS AS MULTIFUNÇÕES - IMPRIMIR - DEIXAR QUE AO IMPRIMIR O LAUDO ELE POSSA IMPRIMIR OS ARQUIVOS ANEXADOS A ELE CORRESPONDENTE AO EXAME FEITO | MELHORIA | DESENVOLVIMENTO | CLÍNICA FAZ | 09/09/2017 09:56 | - | Respondido, aguardando resposta do cliente | Cleyson | Cleyson
352 | MANTER FORMA DE PAGAMENTO | CONFIGURAÇÃO - FINANCEIRO - MANTER FORMA DE PAGAMENTO - DINHEIRO - EDITAR - DEIXAR QUE SOMENTE NO DINHEIRO ELE NÃO PRECISE QUE O CAMPO ''CREDOR/DEVEDOR'' SEJA OBRIGATÓRIO | MELHORIA | DESENVOLVIMENTO | CLÍNICA FAZ | 09/09/2017 09:53 | - | Respondido, aguardando resposta do cliente | Cleyson | Cleyson
351 | MULTIFUNÇÃO MÉDICO | IMAGEM - ROTINAS - MULTIFUNÇÃO MÉDICO - ATUALMENTE NA TELA DE ATENDIMENTO DO MÉDICO ELE NÃO CONSEGUE VER SE TEM ALGUM ARQUIVO ANEXADO PARA O PACIENTE, OU ALGUM TIPO DE DOCUMENTO. A MELHORIA É PARA QUE SE TIVER ALGUM TIPO DE DOCUMENTO ANEXADO NO PACIENTE ELE AVISAR DE ALGUMA FORMA NA TELA DE ATENDIMENTO | MELHORIA | DESENVOLVIMENTO | CLÍNICA FAZ | 09/09/2017 09:51 | - | Respondido, aguardando resposta do cliente | Cleyson | Cleyson
350 | LIBERAR BOTÃO DE ACESSO | IMAGEM - MANTER LAUDO/MANTER LAUDO DIGITADOR - NO MOMENTO O BOTÃO DE LAUDO APARECE BLOQUEADO PARA O ADM TOTAL, A MELHORIA É PARA QUE LIBERE ESSE BOTÃO | MELHORIA | DESENVOLVIMENTO | CLÍNICA FAZ | 09/09/2017 09:49 | - | Respondido, aguardando resposta do cliente | Cleyson | Cleyson
328 | EXCLUSÃO DE OPERADORES | DESATIVAMOS UM OPERADOR DO SISTEMA, PORÉM O NOME DO MESMO AINDA APARECE EM TODAS AS LISTAS DE OPERADORES DA CLÍNICA, UM EXEMPLO : RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA > MÉDICO | MELHORIA | DESENVOLVIMENTO | RONALDO BARREIRA | 04/09/2017 11:33 | - | Respondido, aguardando resposta do cliente | Cleyson | Cleyson
324 | ACESSO A RELATÓRIO DA RECEPÇÃO | DAR ACESSO AOS PERFIS DE ''TÉCNICO RECEPÇÃO'' NA PARTE DE ''RECEPÇÃO-RELATÓRIOS'' | MELHORIA | DESENVOLVIMENTO | Pró Imagem | 04/09/2017 09:00 | - | Finalizado | Cleyson | Cleyson
323 | NOVO BOTÃO EM GUIAS | RECEPÇÃO - ROTINAS - CADASTRO - GUIAS - NESSE CAMPO EXISTE UM BOTÃO ''OBSERVAÇÃO'', CLICANDO NELE ABRE UMA TELA COM VÁRIAS INFORMAÇÕES, A MELHORIA CONSISTE EM SEPARAR AS INFORMAÇÕES EM DOIS BOTÕES, UM EM ''OBSERVAÇÃO'' PARA OBSERVAÇÕES E UM NOVO BOTÃO PARA AS OUTRAS INFORMAÇÕES | MELHORIA | DESENVOLVIMENTO | STG | 01/09/2017 16:23 | - | Respondido, aguardando resposta do cliente | Cleyson | Cleyson
299 | RELATÓRIO PACIENTES DUPLICADOS | CRIAR UM RELATÓRIO QUE POSSIBILITE O OPERADOR VER OS PACIENTES QUE POSSUEM CADASTROS DUPLICADOS NO SISTEMA | MELHORIA | DESENVOLVIMENTO | Artros | 31/08/2017 10:36 | - | Respondido, aguardando resposta do cliente | Cleyson | Cleyson
293 | TROCAR DE FILTRO | RECEPÇÃO - ROTINAS - CADASTRO - OPÇÕES - GUIA - MAT/MED NO FILTRO DE ''MÉDICO'' TROCAR PARA ''MÉDICO SOLICITANTE'' | MELHORIA | DESENVOLVIMENTO | Pró Imagem | 30/08/2017 09:16 | - | Finalizado | Cleyson | Cleyson
289 | REGISTRO DE DADOS | POSSIBILITAR QUE O SISTEMA ARMAZENE OS DADOS QUANDO FOREM ALTERADOS E EDITADOS VALORES NO MANTER PERCENTUAL MÉDICO | MELHORIA | DESENVOLVIMENTO | Humana Imagem | 29/08/2017 16:28 | TESTA MELHORIA - VALIDAR - ATUALIZA BASE (MELHORIA) | Respondido, aguardando resposta do cliente | Cleyson | Cleyson
288 | REGISTRO DE DADOS NO SISTEMA | POSSIBILITAR QUE O SISTEMA ARMAZENE OS DADOS QUANDO FOREM ALTERADOS E EDITADOS VALORES NO MANTER PROCEDIMENTO | MELHORIA | DESENVOLVIMENTO | Humana Imagem | 29/08/2017 16:27 | - | Finalizado | Cleyson | Cleyson
287 | RELATÓRIO SAÍDA PRODUTOS | POSSIBILITAR QUE NO RELATÓRIO SEJA INFORMADO A QUANTIDADE TOTAL DE SAÍDAS POR PRODUTO | MELHORIA | DESENVOLVIMENTO | Artros | 29/08/2017 15:35 | TESTA MELHORIA - VALIDAR - ATUALIZA BASE (MELHORIA) | Respondido, aguardando resposta do cliente | Cleyson | Cleyson
286 | RELATÓRIO SAÍDA PRODUTOS | POSSIBILITAR QUE O RELATÓRIO INFORME PARA ONDE FOI DADO A SAÍDA DO PRODUTO | MELHORIA | DESENVOLVIMENTO | Artros | 29/08/2017 15:33 | TESTA MELHORIA - VALIDAR - ATUALIZA BASE (MELHORIA) | Respondido, aguardando resposta do cliente | Cleyson | Cleyson
285 | EXPORTAÇÃO BANCO DE DADOS | NOVO CLIENTE PRODUTO CONSULTORIO DRA. ANAPAULA CRM 9094. MÉDICA ATENDE NA GASTROSUL E BIOMED. UNIFICAR AS DUAS BASE. NOME DO BANCO CE9094 LINK http://200.98.64.240/stgmedce9094/. Está no servidor da nuvem.nome da pasta stgmedce9094 | MELHORIA | DESENVOLVIMENTO | DRA. ANAPAULA | 29/08/2017 14:18 | - | Finalizado | Cleyson | Cleyson
276 | CRIAÇÃO DE AGENDA | DEIXAR O CAMPO DO MÉDICO EM CRIAÇÃO DE AGENDA, OBRIGATÓRIO. | MELHORIA | DESENVOLVIMENTO | CITYCOR | 29/08/2017 11:47 | TESTA MELHORIA - VALIDAR - ATUALIZA BASE (MELHORIA) | Respondido, aguardando resposta do cliente | Cleyson | Cleyson
274 | PAPEL TIMBRADO NO RECEITUÁRIO | COLOCAR MODELO DE PAPEL TIMBRADO NOS RECEITUÁRIOS DA CLÍNICA, ANEXO ABAIXO | MELHORIA | DESENVOLVIMENTO | Artros | 28/08/2017 16:59 | PENDENTE | Respondido, aguardando resposta do cliente | Cleyson | Cleyson
263 | NOVA COLUNA | CRIAR UMA NOVA COLUNA NA IMPRESSÃO DA SOLICITAÇÃO DIZENDO O VALOR EM DINHEIRO DA UNIDADE SOLICITADA. | MELHORIA | DESENVOLVIMENTO | Artros | 28/08/2017 08:46 | TESTA MELHORIA - VALIDAR - ATUALIZA BASE (MELHORIA) | Respondido, aguardando resposta do cliente | Cleyson | Cleyson
261 | ZERAR ESTOQUE | ZERAR TODAS AS SOLICITAÇÕES, ENTRADAS E REGISTROS QUE POSSAM EXISTIR NO ESTOQUE, MENOS OS PRODUTOS JA CADASTRADOS NO SISTEMA E SEUS ARMAZÉNS | MELHORIA | DESENVOLVIMENTO | Artros | 28/08/2017 08:29 | - | Finalizado | Cleyson | Cleyson
259 | RELATORIO DE PROMOTOR | QUANDO FOR TIRAR RELATORIO DE PRODUCAO MEDICO SAIR TAMBEM OS PROMOTORES COM OS RESPECTIVOS VALORES | MELHORIA | DESENVOLVIMENTO | SANTA IMAGEM | 26/08/2017 11:26 | - | Respondido, aguardando resposta do cliente | Cleyson | Cleyson
247 | ACESSO DE USUÁRIO | A OPERADORA QUER QUE NO PERFIL DE ''FATURAMENTO'' BLOQUEIE TODOS AS OUTRAS OPÇÕES COM EXCEÇÃO DE ''FATURAMENTO'' E A PARTE DOS RELATÓRIOS DO ''FINANCEIRO'' | MELHORIA | DESENVOLVIMENTO | GASTROSUL | 24/08/2017 15:57 | - | Finalizado | Cleyson | Cleyson
246 | FICHA | EM FICHA, NA PARTE DE ''FINALIZADO'' APARECER O HORÁRIO QUE IMPRIME A FICHA PARA ENTREGAR PRO PACIENTE | MELHORIA | DESENVOLVIMENTO | Pró Imagem | 24/08/2017 13:38 | - | Finalizado | Cleyson | Cleyson
240 | BOTÃO DE EDITAR NO AGENDAMENTO | COLOCAR UM BOTÃO DE ''EDITAR'' NO AGENDAMENTO, PARA QUE SEJA POSSÍVEL A RECEPCIONISTA EDITAR ALGUM DADO DO PACIENTE SEM PRECISAR IR NO CADASTRO | MELHORIA | SUPORTE STG | DR RÔMULO | 24/08/2017 10:20 | TESTA MELHORIA - VALIDAR - ATUALIZA BASE (MELHORIA) | Respondido, aguardando resposta do cliente | Cleyson | Cleyson
239 | ARQUIVO XML / MELHORIA 2 | Outra melhoria que preciso é no cadastro na recepção quanto ao n. guia, preciso colocar n. de guia pra cada procedimento cadastrado, igual autorização que já existe. | MELHORIA | DESENVOLVIMENTO | Pró Imagem | 24/08/2017 10:18 | - | Finalizado | Cleyson | Cleyson
236 | ACESSO AO MÉDICO | COLOCAR ACESSO DO MÉDICO PARA MEXER NO ''MANTER LAUDO DIGITADOR'' E OLHAR OS LAUDOS DO PACIENTE, ATUALMENTE APARECE SÓ O LAUDO QUE ELE FEZ, E NÃO OS OUTROS LAUDOS | MELHORIA | DESENVOLVIMENTO | Pró Imagem | 23/08/2017 16:46 | - | Finalizado | Cleyson | Cleyson
235 | CRIAÇÃO DE UM CAMPO | COLOCAR UMA OBSERVAÇÃO DE EXAME IMPRESSO NA INTERNET PELO USUÁRIO | MELHORIA | SUPORTE STG | Humana Imagem | 23/08/2017 16:33 | TESTA MELHORIA - VALIDAR - ATUALIZA BASE (MELHORIA) | Respondido, aguardando resposta do cliente | Cleyson | Cleyson
217 | MANTER LAUDO DIGITADOR | ALEXANDRE QUER QUE OS MÉDICOS POSSAM TER ACESSO A TODO TIPO DE LAUDO ANTIGO DE UM PACIENTE PESQUISANDO PELO ''MANTER LAUDO DIGITADOR'', NO MOMENTO ELE SÓ APARECE SE O PACIENTE TIVER FEITO COM UM DETERMINADO MÉDICO | MELHORIA | SUPORTE STG | Pró Imagem | 22/08/2017 09:52 | - | Finalizado | Cleyson | Cleyson
211 | CONTAS A PAGAR | o Leonardo tava pedindo que fosse feito uma melhoria com aquela questão do ''manter contas a pagar'', ele precisa que quando for fechar o percentual médico, ele vá aparecer no sistema com a data que ele quer, e não com a data do dia que está sendo fechado | MELHORIA | SUPORTE STG | TOP SAUDE | 21/08/2017 10:51 | TESTA MELHORIA - VALIDAR - ATUALIZA BASE (MELHORIA) | Respondido, aguardando resposta do cliente | Cleyson | Cleyson
206 | CRIACAO DE MASCARA DA E HORA | CRIAR MASCARA DE DATA E HORA DO FATURAMENTO CIRUGICO MANUAL | MELHORIA | SUPORTE STG | Artros | 18/08/2017 17:33 | TESTA MELHORIA - VALIDAR - ATUALIZA BASE (MELHORIA) | Respondido, aguardando resposta do cliente | Cleyson | Cleyson
194 | ARQUIVO XML | (ELAINE DIZ:) Boa tarde, Estou tentando validar meus arquivos XML e não aparece o arquivo... no faturamento xml guia, favor verificar, preciso que cadastre nesse faturamento xml guia o campo nome do paciente pra quando estiver alguma guia com pendência eu poder gerar o arquivo futuro. | MELHORIA | DESENVOLVIMENTO | Pró Imagem | 17/08/2017 13:06 | - | Finalizado | Cleyson | Cleyson
173 | TABELA MATERIAL/MEDICAMENTO | Tabela de Material/Medicamento (conforme Alexandre mostrou para o Wallace, precisamos criar uma tabela que não necessita vincular convênio por convênio); - ALEXANDRE NECESSITA QUE QUANDO FOR VINCULAR PROCEDIMENTO AO CONVÊNIO, NÃO TER QUE SELECIONAR DE UM POR UM, OU SEJA, CONVÊNIO POR CONVÊNIO. PRECISA QUE JÁ APAREÇA OS CONVÊNIOS QUE ELE DESEJA SELECIONAR, NÃO IMPORTA QUANTOS SEJAM | MELHORIA | DESENVOLVIMENTO | Pró Imagem | 11/08/2017 10:28 | - | Finalizado | Cleyson | Cleyson
170 | ASSINATURA DOS MÉDICOS | SUBIR DUAS LINHAS DA ASSINATURA DO MÉDICO, POIS ESTA PEGANDO NA BARRA DO RODAPE | MELHORIA | DESENVOLVIMENTO | MAIS PACAJUS | 10/08/2017 11:23 | - | Finalizado | Cleyson | Cleyson
168 | ARQUIVOS | LAUDO - ARQUIVOS ... DEIXAR ANEXAR TODO TIPO DE IMAGEM - ACEITAR TAMBÉM A EXTENSÃO MAIÚSCULO OU MINÚSCULO | MELHORIA | DESENVOLVIMENTO | MAIS PACAJUS | 09/08/2017 16:14 | TESTATO - FALTA VALIDAÇÃO FINAL | Respondido, aguardando resposta do cliente | Cleyson | Cleyson
155 | TELA DE ATENDIMENTO(S.EXAMES) | COLOCAR NA TELA DE ATENDIMENTO DO MÉDICO(S.EXAMES) 5 CAMPOS PARA COLOCAR CÓDIGOS DE PROCEDIMENTOS. | MELHORIA | SUPORTE STG | CIPEFOR | 04/08/2017 12:35 | TESTA MELHORIA - VALIDAR - ATUALIZA BASE (MELHORIA) | Respondido, aguardando resposta do cliente | Cleyson | Cleyson
112 | RECIBO/DECLARAÇÃO | DEIXAR OS CAMPOS DE LOGO MARCA E OS DEMAIS CONFIGURÁVEIS PRAS CLÍNICAS COLOCAREM O TAMANHO COMO DESEJAM | MELHORIA | DESENVOLVIMENTO | STG | 20/07/2017 09:02 | TESTA MELHORIA - VALIDAR - ATUALIZA BASE (MELHORIA) | Respondido, aguardando resposta do cliente | Cleyson | Cleyson
100 | Relatorios falta informação | No relatório grupo procedimento médico no impressora não esta saindo o nome do médico. | MELHORIA | DESENVOLVIMENTO | CURSO ECUS | 17/07/2017 20:59 | MELHORA DESCRIÇÃO | Respondido, aguardando resposta do cliente | Cleyson | Cleyson
94 | MULTIFUNÇÕES CALENDÁRIOS | 4- NA MULTIFUNÇÕES CALENDÁRIOS QUANDO PEAQUISA NÃO TA SEGURANDO OS FILTROS | MELHORIA | DESENVOLVIMENTO | MED 01 - HGF/PAPICU. | 14/07/2017 13:58 | - | Finalizado | Cleyson | Cleyson
93 | NOVA CONSULTA/ AUTORIZAR CONSULTA | 3- NOVA CONSULTA/ AUTORIZAR CONSULTA – RETIRAR O TERMO ‘’ÚLTIMA CONSULTA’’ E APÓS O CÁLCULO DE DIAS, COLOCAR A PALAVRA ''‘DIAS''’ | MELHORIA | DESENVOLVIMENTO | MED 01 - HGF/PAPICU. | 14/07/2017 13:57 | - | Finalizado | Cleyson | Cleyson
87 | ATESTADO/LAUDO/DECLARAÇÃO | DEIXAR AS OPÇÕES DE ATESTADO, LAUDO E DECLARAÇÃO CONFIGURÁVEL PARA A CLÍNICA COLOCAR SEUS PRÓPRIOS MODELOS | MELHORIA | DESENVOLVIMENTO | STG | 14/07/2017 09:21 | TESTA MELHORIA - VALIDAR - ATUALIZA BASE (MELHORIA) | Respondido, aguardando resposta do cliente | Cleyson | Cleyson
86 | LOGO MARCA DAS CLÍNICAS | DEIXAR A OPÇÃO DE LOGO MARCA E RODAPÉ CONFIGURÁVEL PARA A CLÍNICA. | MELHORIA | DESENVOLVIMENTO | STG | 14/07/2017 09:19 | TESTA MELHORIA - VALIDAR - ATUALIZA BASE (MELHORIA) | Respondido, aguardando resposta do cliente | Cleyson | Cleyson
83 | PREÇOS EM PROCEDIMENTOS | PODER CRIAR VALORES INDEPENDENTES PARA CADA UMA DAS SUAS CLÍNICAS CADASTRADAS NO MULTI EMPRESA, ESSAS OPÇÕES VÃO SER CONFIGURÁVEIS | MELHORIA | SUPORTE STG | TOP SAUDE | 13/07/2017 10:56 | TESTA MELHORIA - VALIDAR - ATUALIZA BASE (MELHORIA) | Respondido, aguardando resposta do cliente | Cleyson | Cleyson
81 | MODELO DE LAUDO | COLOCAR O MODELO DE LAUDO CONFORME O ANEXO | MELHORIA | DESENVOLVIMENTO | MAIS PACAJUS | 13/07/2017 09:57 | - | Finalizado | Cleyson | Cleyson
65 | LEMBRETE | CRIAR A OPÇÃO PARA QUE OS ADMINISTRADORES DA CLÍNICA POSSAM ADICIONAR LEMBRETES PARA OS OPERADORES. ASSIM QUE O OPERADOR ENTRAR NO SISTEMA, A PRIMEIRA COISA QUE ELE VEJA É O LEMBRETE NA TELA E QUE ELE POSSA CONFIRMAR QUE LEU. | MELHORIA | DESENVOLVIMENTO | PSICOSER | 10/07/2017 15:40 | - | Finalizado | Cleyson | Cleyson
57 | CREDITO ESPECIAL PARA PACIENTES | Quando um paciente tiver uma consulta marcada e ja tiver feito o pagamento, mas não poder comparecer no dia do atendimento, o sistema deve dar uma opção de deixar o dinheiro que o paciente ja pagou na forma de um "credito especial", que acarretaria em um desconto em qualquer procedimento que o paciente volte a realizar. Esse desconto deve ser no mesmo valor do procedimento pago que não pôde ser realizado. | MELHORIA | DESENVOLVIMENTO | Artros | 08/07/2017 12:46 | - | Finalizado | Cleyson | Cleyson
31 | CAMPO DE OBSERVAÇÃO | VOLTAR A FUNÇÃO DE OBSERVAÇÃO COMO ERA ANTES, OU SEJA, O QUE FOR COLOCADO NO CAMPO DE OBSERVAÇÃO ELE NA AGENDA, NO MOMENTO ELE FICA COM RETICÊNCIAS E A FRASE SO PELA METADE | MELHORIA | DESENVOLVIMENTO | PSICOSER | 05/07/2017 11:29 | - | Finalizado | Cleyson | Cleyson